## Sheet1
亚马逊SOP产品打造流程
时间阶段 | 需完成动作（以必选项的形式出现） |  | 方法指导 | 需提交审批的表格和内容
阶段1--准备阶段 （此阶段需要做充分的准备，事项较多，需预留足够的时间进行处理） | 1 | 预估FBA到货上架时间，开启流程 | 跟厂家确认产品交期，选择合适物流，明确物流时间。 | 1 产品优缺点分析表（包含自己产品，竞品） 2 营销计划、投入产出表 3 竞品跟踪表 4 关键词收集和布局 5 完善后的产品链接
| 2 | 确定产品类目，产品调研，竞争对手分析 | 这里需要使用google trends，KEEPA，JS，卖家精灵等工具来分析。 ①搜索结果页面首页所有链接的类目筛选重复率最高的BSR的节点 ②有的产品有几个类目，需要确认要打进去的类目 ③使用google trends查看产品是否具有较强季节性，是否为下降趋势。 ④使用KEPPA分析竞争对手的打造节奏，上评速度，排名上升趋势 ⑤使用JS和卖家精灵下载前100名销量报表，分析销量，review占比，确定我们可以进入的坑位
| 3 | 确认产品定价，营销目标，营销投入和产出核算 | FBA利润计算工具：https://sellercentral.amazon.com/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US
| 4 | 不同阶段竞争对手销量排名跟踪（近期进来的，进来半年的，一年以上的，前5名的） | 使用工具插件观测销量和排名 库存检测工具（统计每日库存消耗，计算较准确的销量） 这一步主要是通过每天的跟踪，可以清晰的了解竞争对手的动作，我们可以进行效仿
| 5 | 产品分析 | ①定位产品的消费人群，用户画像 ②通过前台竞品分析（查看前100名的评价，分析产品优点，缺点），跟我们的产品做对比，找出我们产品的差异化，价格？产品功能？产品优点？产品缺点？服务差异化（商品说明书 视频介绍 赠品）？ 可使用revew下载插件完成，填写产品优缺点分析表。
| 6 | 供应链分析 | ①供货哪些国家？（美德英日有供货经验可考虑） ②有没有供过电商？（哪些平台，了解竞争对手） ③有没有专门的电商生产线 ？（生产能力） ④有没有相关专利和认证？（产品质量） ⑤寻找多1-2家供应商做备胎
| 7 | 说明书制作 | 详细了解产品特点，使用细节，撰写说明书。
| 8 | 确定核心关键词，整理关键词库 | 使用亚马逊的品牌分析功能 ①反查与产品相关的类目BSR中对标产品前100的优质关键词 ②挑选亚马逊前台搜索框按搜索热度排名/机器喜欢/消费者并非下单的词 ③利用词频工具（https://www.amz123.com/wordcounter.html），根据高频词确定词根，整理出5-10个（根据实际情况来），两两配对组合成长尾词，去前台测试找到适合自己的关键词或长尾词 ④反查核心词前五的对标产品的优质关键词 ⑤将以上都整理在表格里，记录魔词中的搜索量，最终确定自己的核心词（搜索量居中已有推广数据可以考虑埋标题，搜索量高的词埋在listing中去，还有一些相关性高得用于search term或留着备用）
| 9 | listing布局：定价，折扣 | ①是否留变体，为后续增加评价做准备（可做A+B合并重复项，A+B合并父子变体） ②定价 ③折扣价，coupon，秒杀价，是否亏损，亏损多少，做到心中有数
| 10 | 做备货计划，确认物流，预计FBA上架时间 | ①对于把握不大的产品，测试产品的情况下，可开预售，测试产品的出单情况。 ②如果产品快到货，但是图片各项还没准备好，可以先设置开售时间。
| 11 | 产品先上架转FBA，产品到货发FBA | 提前进行转FBA，防止后面因电池审核造成时间延误
| 12 | 详情图片和A+ | 前提是要到工厂的3D建模图 ①主图：主图突出最大的卖点。拍照按照事物长宽高比例，贴近实物，要直观、清晰、大气；添加一定的PS效果（灯光/倒影等），有美感，不失真，激发顾客购买欲，可参照竞品前10。 ②多角度卖点展示图：恰当的文字说明、插图、背景、品质细节等，完美解读产品细节和特点；文字解释不必过长； ③对比效果图：弥补无实物体验的缺陷； ④使用场景图：生活化的场景，提高真实度； ⑤产品包装图：配件之外，展示卖家态度和品牌印象 ⑥生产工艺流程图和产品内核拆解图 A+主要是重复5个卖点和补充一些其他客户在意的卖点 以上在发货前给到设计部，并要求出图时间，确保到货前图片没问题
| 13 | 视频 | 分产品介绍和使用场景拍摄，画面整齐流畅； 分主图视频（可分段上传）和视频广告视频（主要剪辑最重要卖点，以吸引人的内容为主）
| 14 | 标题 | ①确定字符数：打开帮助页面商品分类的库存模板，找到“风格指南”这一列。按照分类去下载风格指南PDF，查看Title Style。确定字符上限。 ②排序：标题的拟定符合搜索习惯，主核心关键词1-3个+长尾词+产品特性 搭配得当，突出主要卖点 可以把Bestseller前20名的标题复制到表格里，进行对比总结出自己的标题
| 15 | 五点（每个点埋两个关键词） | 最大可能去插入核心关键词 ①卖点1-3：根据人的需求，吸引客户眼球，激发购买的需求和欲望 ②卖点4：前3个卖点直击客户痛点和需求后，卖点4需要配合创造“客户惊喜”，体现附加值，比如这个是有独特的包装的，非常适合节日送礼，并且赠送的小礼品实用性特别强，不仅仅是可以和我们卖的产品配套使用，在其他场景也能使用。 ③卖点5:取得客户信任，消除客户顾虑，尤其是高客单价的一些产品，需要通过一些保证进一步刺激客户下单-多久时间可以回复客户的问题也可以写下 Tips： 1. 埋藏的关键词尽量不要和标题以及ST里的关键词重复，对同一个单词，亚马逊算法只有效计算一次。 2. 目前有的类目有10个五点，善于利用。 3. 五点描述的主体应该是actual benifit而非仅仅描写产品特点。主要的结构可以是产品特点（用参数加以佐证）+实际好处。 4. 多阅读竞品的文案以及评论内容，取其地道的买家产品描述增加在五点中，差评里反馈的问题及时体现在A+或者QA中。
| 16 | ST | ①不能堆砌关键词 ②不跟标题重复 ③放入核心关键词，广告主推词，前期3-5个，后面慢慢根据自己的广告数据再添加 使用ST反查工具，反查竞品ST （有品牌分析功能的账号可以查看ST的书写规则）搜索词尽量在不重复标题和五点关键词的前提下填满
| 17 | 产品基本信息，产品属性补充完整 | 这点很重要，不要忘记，把需要填写的内容全部填写完整。
到货第一周 1. 新品上线，去除客户成交顾虑 2. 要出单，想办法先出单，激活链接 | 1 | 使用vine | 使用vine加快来评 | 核心关键词搜索排名表 自动广告竞价和销量跟踪表 手动广告排名和销量跟踪 销售数据跟踪表 竞品跟踪表格
| 2 | 发Post | 同一个产品可以用不同的图片及描述去布局多个（推荐1-3个比较适宜，或者隔两天就换，如果产品多的话建议一周更新一次单sku的post）
| 3 | 促销 | ①Coupon正常折扣 ②巨额coupon配合自动广告 ③coupon加promotion结合促销 ④注意预算和时间的设置；注意促销叠加，不要造成大额亏损 巨额优惠券是相对的概念，一定要多试下折扣力度或者折扣方式 1.前三页尤其第一页没有人用很少竞品用5% 2.看前三页折扣力度，做低于最高力度的折扣 3.根据受众群体以及其他因素来选择money off 还是percentage off（多测试）
| 4 | PPC（对产品了解或者有信心的，多利用动态竞价和首页展示占比，根据广告数据变化灵活调整策略，竞价和占比。固定竞价适合增加曝光量） | ①一组高竞价自动广告，跑搜索词，测款（一般不选宽泛匹配），30-50美金预算，可根据跑的情况进行调整预算 ②一组低价自动广告，跑关联位，捡漏（5-10美金低预算，有的产品也花不完） ③投放商品定位，(选择有优势的竞品)提高曝光，蹭关联流量 自动开启原因： 1.从搜索词检查listing的埋词是否有问题 2.帮listing扩展收录词 3.为手动选词做准备 设置tips： 1.竞价先设置最高价位，跑一段时间检验listing没问题后再降到最低 2.手动如果有确定的词也可以同时打精准 3.竞价策略：周一到周四提高和降低，首页展示占比提高；周五到周日调固定或只降低 4.预算设置在不消耗完的情况下，比需要花费的多2倍或者更多一点比较OK。下午2点到晚上8点这个时间段可以把预算降低，晚上8点调高。
| 5 | 记录广告数据，关键词排名和出单数据 | 此跟踪动作建议上午10点前完成 ①监测关键词的自然排名和自然流量，监测关键词的广告排名和广告流量，AC标，做好记录 ②检查出单词的排位和销量 ③观察自己链接能否出现在竞品下面，同时看广告转化情况
| 6 | 跟踪竞品 | 持续观察竞品排名，动作（Deal，价格等）（建议下午4点完成）
到货第二周 引流+转化 | 1 | 记录广告数据，关键词排名和出单数据 | 此跟踪动作建议上午10点前完成 ①监测关键词的自然排名和自然流量，监测关键词的广告排名和广告流量，做好记录 ②检查出单词的排位和销量 ③观察自己链接能否出现在竞品下面，同时看广告转化情况 | 核心关键词搜索排名表 自动广告竞价和销量跟踪表 手动广告排名和销量跟踪 销售数据跟踪表 竞品跟踪表格 优化后的产品链接
| 2 | PPC优化 | 广告第一个月是以点击率为主，不是转换率 ①查看是否有数据，CTR是否正常，主图listing关键词是否OK（正常的话可以再观察一周，不正常立即做调整，文案的优化） 不正常要做以下调整： 没曝光，分析原因，预算不够？关键词不对？ 有曝光没点击，优化主图和价格 ②优化时间间隔不可太短，否则数据的延迟会使数据不准确，或者很差。
| 3 | 跟踪竞品 | 持续观察竞品排名，动作（建议下午4点完成）
| 4 | 产品质量反馈 | 根据评论及反馈，看产品是否会有问题，及时做改进，同时总结能否做产品改良
| 5 | 优化产品链接 | 根据广告收集关键词，真实客户反馈，客户评价，客户在意的点优化链接
到货第三周 站内外结合加大力度 | 1 | PPC优化 | 通过两周的数据检查listing没问题，接下来优化广告放量 ①查看转化率，流量是否OK，量化标准有没有达到 ②查看商品定位广告效果，2周的数据相对于较多，个人觉得这个广告也可以跟竞争对手做关联，但是也要及时撤掉，2-4周内作判断；同时因为ASIN广告不会帮助关键词收录，所以不论是否达到效果都可以停掉） ③通过自动的数据，创建手动广泛，词组，精准匹配，竞价*2-3倍（这个如果已经有好的词可以打，可以在一开始同时创建，后期定时优化） ①手动广泛bid不用太高，保证有一定的流量就可以 ②以词组和精准为主打 ③出价策略：精准＞词组＞广泛＞自动 广告曝光点击少的常规6大原因： 关键词布局厚度不够 广告的预算不够 广告的出价很低 广告的结构设置不合理 广告没有足够的时间展示 货不对板 | 核心关键词搜索排名表 自动广告竞价和销量跟踪表 手动广告排名和销量跟踪 销售数据跟踪表 竞品跟踪表格 优化后的产品链接
| 2 | 促销 | ①站内deal是否有推荐 ②站外deal是否有合适的
| 3 | 记录广告数据，关键词排名和出单数据 | 此跟踪动作建议上午10点前完成 ①监测关键词的自然排名和自然流量，监测关键词的广告排名和广告流量，做好记录 ②检查出单词的排位和销量 ③观察自己链接能否出现在竞品下面，同时看广告转化情况
| 4 | 跟踪竞品 | 持续观察竞品排名，动作（建议下午4点完成）
| 5 | 产品质量反馈 | 根据评论及反馈，看产品是否会有问题，及时做改进，同时总结能否做产品改良
| 6 | 优化产品链接 | ①根据真实客户反馈，客户评价，客户在意的点优化链接 ②根据广告跑词情况对产品链接更多细节进行优化，卖点埋词、serch term增加
| 7 | 补货 | 监控出单情况，在本周末前给出补货建议（空运+海运结合 ，节约成本）
到货第四周 | 1 | PPC优化 | 本周主要看数据报表，刚推一款新品的时候尽量沉稳，看2-3周的数据后再真正优化广告部分 1）高点击，无转化的关键词可以否定； 2）高点击低转化的词需要分析是词的问题还是Listing的问题，如果问题无法解决，可以降价； 3）高转化的词可以考虑放进精准组单独提高出价以增加出单 根据流量的动态平衡观察广告的自动会不会影响你的手动，利润是否可以覆盖所有的花费，是否需要把流量权重转移到手动 关于广告错误思维 1. 过分控制Acos 2. 低预算和低出价 3. 没及时做否定无效流量 4. 故意让预算超出 5. 从不分析报表 导致PPC广告成本增高的几个原因： 1.广告暂停：因为关键词质量得分降低，导致了即便出价更高也很难恢复到原来的状态 2.Listing优化频繁：LISTING权重重新计算 3.增加变体：流量分流，权重分出去 4.产品涨价：产品的转化率降低 5.断货：影响产品的转化率和权重 | 核心关键词搜索排名表 自动广告竞价和销量跟踪表 手动广告排名和销量跟踪 销售数据跟踪表 竞品跟踪表格 优化后的产品链接
| 2 | 促销 | ①继续查看站内外的deal，是否可报 ②coupon可以适当调低折扣 ③promotion也可以适当降低或者停掉 后期可以慢慢调整为以利润为主， 各种折扣的幅度可以适当降低
| 3 | 记录广告数据，关键词排名和出单数据 | 此跟踪动作建议上午10点前完成 ①监测关键词的自然排名和自然流量，监测关键词的广告排名和广告流量，做好记录 ②检查出单词的排位和销量 ③观察自己链接能否出现在竞品下面，同时看广告转化情况
| 4 | 跟踪竞品 | ①持续观察竞品排名，动作 ②观察自己链接能否出现在竞品下面，同时看广告转化情况
| 5 | 产品质量反馈 | 根据评论及反馈，看产品是否会有问题，及时做改进，同时总结能否做产品改良
| 6 | 优化产品链接 | 根据真实客户反馈，客户在意的点优化链接
1个月后 | 1 | 已经的形成日常动作 | ①每天看数据是否有异常，有没有掉评，有没有恶意差评，恶意点击广告，及时观察到才能及时解决 ②广告数据每天跟踪，分析数据，总结原因，多做AB测试，细节进行及时调整。 | 核心关键词搜索排名表 自动广告竞价和销量跟踪表 手动广告排名和销量跟踪 销售数据跟踪表 竞品跟踪表格 优化后的产品链接